## Slide 1: Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приоритетного национального проекта «Образование»
Глевицкая Е.И. – начальник сектора информатизации системы образования

## Slide 2: Цель проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

## Slide 3: Показатель 1 Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД
Chart: 
| Категория 1
2019 | 0
2020 | 1
2021 | 1
2022 | 1
2023 | 1
2024 | 1

## Slide 4: Показатель 2 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам,%
Chart: 
| Категория 1
2019 | 5
2020 | 15
2021 | 30
2022 | 50
2023 | 80
2024 | 90

## Slide 5: Показатель 3 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций,%
Chart: 
| Категория 1
2019 | 10
2020 | 15
2021 | 40
2022 | 60
2023 | 85
2024 | 95

## Slide 6: Показатель 4 Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам,%
Chart: 
| Категория 1
2019 | 1
2020 | 3
2021 | 8
2022 | 10
2023 | 15
2024 | 20

## Slide 7: Показатель 5 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования,%
Chart: 
| Категория 1
2019 | 3
2020 | 5
2021 | 10
2022 | 25
2023 | 35
2024 | 50

## Slide 8: Результат 1 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"),%
Chart: 
| Категория 1
2019 | 20
2020 | 40
2021 | 70
2022 | 100

## Slide 9: Результат 2 Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии (тыс.чел.)
Chart: 
| Категория 1
2020 | 2
2021 | 5
2022 | 8
2023 | 10
2024 | 15

## Slide 10
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года №Р-135 «Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 сентября 2019 года №МР-1165/02 «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и соответствующих региональных проектов»
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2019 года №МР-1641/02 «О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14 января 2020 г. № МР- 5/02 «О направлении методических рекомендаций»
Письмо фонда новых форм развития образования от 20 января 2020 года № 1200/2001-17 «О регламенте согласования инфраструктурных листов для обновления материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды»
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 433-р «Об утверждении Концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области на 2020-2022 годы»
Распоряжение комитета общего и профессионального образования ленинградской области от 02 октября 2019 года № 2088-р «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ленинградской области для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 гг.»

## Slide 11: Комплекс мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области (утв. распоряжением Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 433-р)
Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» | Распоряжения Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – «Распоряжение КОиПО ЛО») | 25 августа 2020*года
Утвержден план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Ленинградской области | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование» |  | 1 октября 2020 года
Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование |  | 1 октября 2019 года
Определен перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование |  | 20 февраля 2020 года
Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ленинградской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование |  | 5 февраля 2020*года, далее по необходимости

## Slide 12: Комплекс мер (дорожная карта) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области (утв. распоряжением Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 года № 433-р)
Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование | Финансовое соглашение | 15 февраля 2020* года, далее по необходимости
Объявлены закупки товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование | Извещения о проведении закупок | 25 февраля 2020 года, далее ежегодно
Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ленинградской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование | Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование»
Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области целям и задачам Мероприятия | Ленинградская область ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование», проектный офис нацпроекта «Образование» | По форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30 ноября 2020 года, далее ежегодно

## Slide 13: Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды
Наименование МР (ГО) | Количество ОО - участников проекта
Бокситогорский | 3
Волосовский | 3
Волховский | 4
Всеволoжский | 5
Выборгский | 6
Гатчинский | 6
Кингисеппский | 3
Киришский | 2
Кировский | 3
Лодейнопольский | 1
Ломоносовский | 4
Лужский | 3
Подпорожский | 1
Приозерский | 3
Сланцевский | 2
Сосновоборский | 2
Тихвинский | 3
Тосненский | 4
Профессиональные образовательные организации | 5
ИТОГО | 63

## Slide 14: Оборудование для ЦОС
МФУ (принтер, сканер, копир) – 1
Ноутбук для управленческого персонала – 6
Ноутбук педагога – 2
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 2
Ноутбук мобильного класса - 30

## Slide 15
Наименование муниципального образования | Размер субсидии (руб.) |  | 
 | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет
Бокситогорский муниципальный район | 6 778 835,63 | 4 541 819,51 | 2 237 016,12
Волосовский муниципальный район | 6 855 002,32 | 4 592 851,19 | 2 262 151,13
Волховский муниципальный район | 9 140 003,10 | 6 123 801,59 | 3 016 201,51
Всеволожский муниципальный район | 11 425 003,87 | 7 654 752,00 | 3 770 251,87
Выборгский район | 13 405 337,88 | 8 981 575,66 | 4 423 762,22
Гатчинский муниципальный район | 13 710 004,65 | 9 185 702,38 | 4 524 302,27
Кингисеппский муниципальный район | 6 702 668,94 | 4 490 787,83 | 2 211 881,11
Киришский муниципальный район | 4 417 668,16 | 2 959 837,43 | 1 457 830,73
Кировский муниципальный район | 6 855 002,33 | 4 592 851,19 | 2 262 151,14
Лодейнопольский муниципальный район | 2 285 000,78 | 1 530 950,40 | 754 050,38
Ломоносовский муниципальный район | 9 038 447,51 | 6 055 759,35 | 2 982 688,16
Лужский муниципальный район | 6 931 169,02 | 4 643 882,87 | 2 287 286,15
Подпорожский муниципальный район | 2 285 000,77 | 1 530 950,39 | 754 050,38
Приозерский муниципальный район | 6 855 002,32 | 4 592 851,19 | 2 262 151,13
Сланцевский муниципальный район | 4 468 445,97 | 2 993 858,56 | 1 474 587,41
Сосновоборский городской округ | 3 808 334,63 | 2 551 584,00 | 1 256 750,63
Тихвинский муниципальный район | 6 931 169,02 | 4 643 882,87 | 2 287 286,15
Тосненский муниципальный район | 9 140 003,10 | 6 123 801,59 | 3 016 201,51
ИТОГО: | 131 032 100,00 | 87 791 500,00 | 43 240 600,00